## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Oaxaca | 110 | 1 | 571
| Oaxaca | 10 | 1 | 571

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX16170401052140 | Rehabilitacion De La Linea Principal De Drenaje, Primera Etapa. | UTM 003-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 222885.18 | 222885.18 | 222885.18 | 37.1475 | 0 | Metros lineales | 1570 | 0 | 76.53 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONTRATO POR $ 497,421.68 CON NUMERO: UTM 003/O.P/A.D./2017 Y CON NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4123/2017 Y UN ADENDUM UNICO DEL MISMO CONTRATO POR $ 102,578.32. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170401052393 | Rehabilitacion De Edificios Educativos Dañados Por Sismo Reciente En La Utm. | UTM 04-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 136880 | 136880 | 136880 | 9.1253 | 0 | Otros | 1570 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZARON DOS CONTRATOS UNO POR $ 750,000.00 CON NUMERO UTM 04/O.P./A.D./2017 Y OTRO POR $ 750,000.00 CON NUMERO: 05/O.P/A.D/2017 Y AMBOS CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4125/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969182 | Construccion Del Centro De Investigacion De Ingenieria Industrial Para La Des Tecnologica | UTM EO-920005999-E1-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 612116.98 | 612116.98 | 612116.98 | 12.202 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 36.87 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONTRATO POR $ 4,146.010.84 CON NUMERO: UTM EO-920005999-E1-2017 Y UN ADENDUM UNICO DEL MISMO CONTRATO POR $ 333,989.16 Y CON NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1597/2017 DE RECURSO FAM 2017, POSTERIORMENTE SE AUTORIZO DE FAM IES REMANENTES 2016 EL RECURSO DE $ 536,537.82 CON NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4124/2017 PARA TERMINACION DE LA OBRA, SUMADOS DAN EL TOTAL DE $ 5,016,537.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300971080 | Adecuacion Y Mejora De La Cancha De Usos Multiples, Instalaciones Deportivas Y Espacios Bajo Gradas De La Cancha De Fultbol Rapido Para Baños Con Vestidores. | UTM EO-920005999-E2-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3057773.52 | 3057773.52 | 3057773.52 | 3057773.52 | 492553.38 | 492553.38 | 492553.38 | 16.1082 | 0 | Metros Cuadrados | 1570 | 0 | 59.79 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE AUTORIZO DE FAM IES 2017 $ 1,014,390.07 CON NUMERO DE CONTRATO: UTM EO-920005999-E1-2017 Y NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1596/2017, POSTERIORMENTE SE AUTORIZO DE FAM IES REMANENTES 2016 PARA TERMINACION DE LA OBRA EL IMPORTE DE : $ 2,043,383.45, CON NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4122/2017, DE LOS CUALES $ 1,867,684.79 ESTAN CONSIDERADOS EN EL CONTRATO: UTM EO-920005999-E1-2017 Y HAY UN ADENDUM DEL MISMO CONTRATO POR UN IMPORTE DE $ 175,698.66 QUE SUMADOS LOS TRES IMPORTES DAN EL TOTAL DE LA OBRA POR $ 3,057,773.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300971083 | Reparacion Y Mantenimiento De Losas De Azoteas De Los Institutos De Mineria, Hidrologia, Computacion Y Posgrado | UTM 002-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 0 | 72.06 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTA OBRA SE REALIZO UN CONTRATO POR $ 462,708.39 CON NUMERO: UTM 002/O.P/A.D/2017 Y CON NUMERO DE OFICIO: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1595/2017 Y SE REALIZO UN ADENDUM UNICO DEL MISMO CONTRATO POR $ 67,013.48 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Fuente: | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp