## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Oaxaca | 106 | 1 | 571
| Oaxaca | 12 | 1 | 571

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
OAX16170401052140 | Rehabilitacion De La Linea Principal De Drenaje, Primera Etapa. | UTM 003-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO AL 100% DE ESTA OBRA CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 POR LA CANTIDAD DE $ 600,000.00 CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4123/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16170401052393 | Rehabilitacion De Edificios Educativos Dañados Por Sismo Reciente En La Utm. | UTM 04-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 683463.33 | 683461.33 | 683461.33 | 45.5641 | 0 | Otros | 1570 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE HA EJERCIDO DE ESTA OBRA UN 45.56% ( $ 683,461.33) DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 (BAAHA0316) POR UN MONTO AUTORIZADO DE 1,500,000.00 CON OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4125/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300969182 | Construccion Del Centro De Investigacion De Ingenieria Industrial Para La Des Tecnologica | UTM EO-920005999-E1-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 5016537.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% DE ESTA OBRA LA CUAL FUE FINANCIADA POR DOS FUENTES: FAM IES CAPITAL 2017 (BAAHA0217) POR $ 4,480,000.00 CON NUMERO DE OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1597/2017 Y FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 (BAAHA0316) POR $ 536,537.82 CON NUMERO DE OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4124/2017, DANDO UN TOTAL DE $ 5,016,537.82. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300971080 | Adecuacion Y Mejora De La Cancha De Usos Multiples, Instalaciones Deportivas Y Espacios Bajo Gradas De La Cancha De Fultbol Rapido Para Baños Con Vestidores. | UTM EO-920005999-E2-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3057773.52 | 3057773.52 | 3057773.52 | 3057773.52 | 3057773.51 | 3057773.51 | 3057773.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1570 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIERON LOS RECURSOS AL 100% DE ESTA OBRA LA CUAL FUE FINANCIADA POR DOS FUENTES: FAM IES CAPITAL 2017 (BAAHA0217) POR $ 1,014,390.07 CON NUMERO DE OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1596/2017 Y FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016 (BAAHA0316) POR $ 2,043,383.45 CON NUMERO DE OFICIO SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-REM/4122/2017, DANDO UN TOTAL DE $ 3,057,773.52.
OAX17170300971083 | Reparacion Y Mantenimiento De Losas De Azoteas De Los Institutos De Mineria, Hidrologia, Computacion Y Posgrado | UTM 002-O.P-A.D-2017 | Oaxaca | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA | Educación | En Ejecución | 2017 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 529721.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO AL 100% ASIGNADA A ESTA OBRA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAM IES CAPITAL 2017 (BAAHA0217) POR LA CANTIDAD DE $ 529,721.87 CON NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/SPIP/FAM-IES/1595/2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Fuente: | https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp